**Комплекс мер (дорожная карта)**

**по созданию условий и повышению и повышению доступности отдыха и оздоровления детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья на период до 2030 года в МБУДО «ЦСиЭВД»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Результат  |
| 1. **Развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья**
 |
| 1 | Развитие лагеря с дневным пребыванием детей, функционирующего на базе МБУДО «ЦСиЭВД», доступного для детей-инвалидов и детей с ОВЗ | Администрация МБУДО «ЦСиЭВД» | 2024-2028 гг.  | В 2030 году в лагере с дневным пребыванием детей будут созданы условия для проведения смен с участием детей-инвалидов и детей с ОВЗ. Созданы условия для проведения инклюзивных смен |
| 1. **Развитие кадрового обеспечения организации отдыха детей-инвалидов и детей с ОВЗ**
 |
| 1 | Организация обучающих мероприятий для педагогических работников, принимающих участие в работе лагерей всех видов и типов, функционирующих на территории Сеченовского муниципального округа по организации воспитательной работы в лагерях при реализации смены с участием детей-инвалидов и детей с ОВЗ | Сафонова Е.В. | 2024-2025 годы – обучены 30% педагогов, работающих в пришкольных лагерях, 2026-2027 годы – обучены 70% педагогов, работающих в пришкольных лагерях | В 2030 году – обучены 100% педагогов, работающих в пришкольных лагерях |
| 2 | Участие в курсах повышения квалификации при организации работы с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ | Педагогические работники | 2024-2028 годы – обучены 50% педагогов, работающих в лагере с дневным пребыванием  | В 2030 году – обучены 70% педагогов, работающих в лагере с дневным пребыванием детей |
| 1. **Развитие информационного пространства отдыха и оздоровления детей-инвалидов и детей с ОВЗ**
 |
| 1 | Обеспечение функционирования на официальном сайте учреждения разделов, посвященных вопросам отдыха и оздоровления детей, в том числе детей-инвалидов и детей с ОВЗ | Фимина Л.Н. | На официальном сайте созданы разделы, посвященные вопросам отдыха и оздоровления детей, в том числе детей-инвалидов и детей с ОВЗ | На официальном сайте созданы разделы, посвященные вопросам отдыха и оздоровления детей, в том числе детей-инвалидов и детей с ОВЗ |
| 2 | Формирование сведений для включения в региональный реестр сведений об обеспечении доступности объекта детского отдыха и наличии паспорта доступности и их актуализация | Начальник лагеря | Ежегодно  | В реестре размещены сведения о категориях нозологий детей-инвалидов и детей с ОВЗ |
| 3 | Опубликование сведений об объекте детского отдыха на региональном интернет-портале «Доступная среда» | Начальник лагеря | Ежегодно | Опубликованы сведения об объекте детского отдыха |
| 1. **Мониторинг и контроль реализации прав детей-инвалидов и детей с ОВЗ**
 |
| 1 | Формирование сведений (социальный паспорт) о детях-инвалидах и детях с ОВЗ в лагере с дневным пребыванием детей | Начальник лагеря | Ежегодно | Аналитическая информация о наличии детей-инвалидов и детей с ОВЗ в лагере с дневным пребыванием детей |